## Projektwürdigkeitsanalyse
Projektwürdigkeitsanalyse - ICT - Empa | [6 empty] | Ausfüllen durch User
Kriterien | Change |  | Kleinprojekt |  | Projekt |  | Auswahl | L | K | P
Anzahl der involvierten Bereiche (Abteilungen, Teams usw.) | 1 Bereich | 2 | 2 Bereiche |  | >= 3 Bereiche |  | 1 Bereich | 2 | 2 | 3 | 1 Bereich | 2 Bereiche | >= 3 Bereiche
Grösse des gesamten Projektteams | < 2 Personen | 1 | 3-5 Personen |  | >= 6 Personen |  | < 2 Personen | 1 | 2 | 2 | < 2 Personen | 3-5 Personen | >= 6 Personen
Ressourcenmix | einfach (1 Rolle) | 1 | mittel (2 Rollen) |  | hoch (>3 Rollen) |  | einfach (1 Rolle) | 1 | 2 | 3 | einfach (1 Rolle) | mittel (2 Rollen) | hoch (>3 Rollen)
Personalaufwand | < 10 Tage | 1 | 11-30 Tage |  | >= 31 Tage |  | < 10 Tage | 1 | 1 | 1 | < 10 Tage | 11-30 Tage | >= 31 Tage
Investitionen | < 10k CHF | 1 | 11-30k CHF |  | >= 31k CHF |  | < 10k CHF | 1 | 2 | 3 | < 10k CHF | 11-30k CHF | >= 31k CHF
Dauer | < 2 Wochen | 1 | 2-4 Wochen |  | >= 1 Monat |  | < 2 Wochen | 1 | 1 | 1 | < 2 Wochen | 2-4 Wochen | >= 1 Monat
Inhaltliche Komplexität | gering | 1 | mittel |  | hoch |  | gering | 1 | 1 | 1 | gering | mittel | hoch
Technologisches Risiko | gering |  | mittel | 1 | hoch |  | mittel | 1 | 1 | 1 | gering | mittel | hoch
Strategische Bedeutung | gering (lokale Verbesserung) |  | mittel (Verbesserung eines Services) | 2 | hoch (strategisches IT-Thema) |  | mittel (Verbesserung eines Services) | 1 | 2 | 3 | gering (lokale Verbesserung) | mittel (Verbesserung eines Services) | hoch (strategisches IT-Thema)
Auswirkungen auf Betrieb | gering (keine Betriebsänderung) |  | mittel (kleine Anpassung) | 1 | hoch (neue Betriebsprozesse) |  | mittel (kleine Anpassung) | 1 | 1 | 2 | gering (keine Betriebsänderung) | mittel (kleine Anpassung) | hoch (neue Betriebsprozesse)
Sicherheits- / Compliance-Risiko | gering (keine sensiblen Daten) |  | mittel (interne Daten) | 2 | hoch (personenbezogene Daten) |  | mittel (interne Daten) | 1 | 2 | 3 | gering (keine sensiblen Daten) | mittel (interne Daten) | hoch (personenbezogene Daten)
Anzahl betroffene User | gering (<10) |  | mittel (10-100) | 2 | hoch (>200) |  | mittel (10-100) | 2 | 2 | 3 | gering (<10) | mittel (10-100) | hoch (>200)
|  | 8 |  | 8 |  | 0
[5 empty] | Empfehlung |  | Projekt
Note on D5: Spasojevic, Jovo: normale Betriebs- und Verbesserungsarbeit
Note on F5: Spasojevic, Jovo: begrenztes Vorhaben mit Struktur
Note on H5: Spasojevic, Jovo: komplexes Vorhaben mit Governance
Note on B7: Spasojevic, Jovo: Beschreibt, wie viele organisatorische Einheiten aktiv an Planung oder Umsetzung beteiligt sind. Warum wichtig: Je mehr Bereiche involviert sind, desto höher sind Koordinationsaufwand, Abstimmungsbedarf und Governance.
Note on B8: Spasojevic, Jovo: Anzahl Personen, die aktiv an Planung oder Umsetzung beteiligt sind. Warum wichtig: Grössere Teams erhöhen Koordinationsaufwand und Kommunikationsbedarf.
Note on B9: Spasojevic, Jovo: Beschreibt die Vielfalt der benötigten Kompetenzen oder Rollen. Warum wichtig: Je mehr unterschiedliche Rollen (z. B. Infrastruktur, Security, Entwicklung, Betrieb) beteiligt sind, desto komplexer wird das Vorhaben.
Note on B10: Spasojevic, Jovo: Geschätzter Gesamtaufwand in Personentagen über alle Beteiligten. Warum wichtig: Der Aufwand ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Projektgrösse.
Note on B11: Spasojevic, Jovo: Finanzielle Mittel, die für das Vorhaben benötigt werden (Software, Hardware, externe Leistungen). Warum wichtig: Höhere Investitionen erfordern stärkere Governance und Entscheidungsprozesse.
Note on B12: Spasojevic, Jovo: Zeitspanne vom Start bis zum Abschluss des Vorhabens. Warum wichtig: Längere Vorhaben erfordern strukturierte Planung und Steuerung.
Note on B13: Spasojevic, Jovo: Beschreibt, wie komplex die fachliche oder technische Lösung ist. Warum wichtig: Komplexe Lösungen erhöhen Risiko und Abstimmungsbedarf.
Note on B14: Spasojevic, Jovo: Grad der technischen Unsicherheit oder Neuartigkeit. Warum wichtig: Neue Technologien oder unbekannte Lösungen erhöhen das Projektrisiko.
Note on B15: Spasojevic, Jovo: Beitrag des Vorhabens zur strategischen Entwicklung der ICT oder der Organisation. Beispiele: - lokale Verbesserung - Verbesserung eines bestehenden Services - strategisches IT-Thema
Note on B16: Spasojevic, Jovo: Beschreibt, wie stark der laufende IT-Betrieb betroffen ist. Warum wichtig: Änderungen im Betrieb können Auswirkungen auf Support, Prozesse oder Infrastruktur haben.
Note on B17: Spasojevic, Jovo: Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Informationssicherheit oder regulatorischen Anforderungen. Warum wichtig: Wir sind in der Forschung und im Public Sector
Note on B18: Spasojevic, Jovo: Wie viele Nutzerinnen und Nutzer von der Lösung betroffen sind. Warum wichtig: Je mehr User betroffen sind, desto grösser ist die Wirkung und das Risiko.